## Ф 3Г стр.1
Форма № 3-г
[10 empty] | Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в | 2023 |  | году *
№ п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ |  | Срок реализации |  | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период) | [5 empty] | Отклонение фактических показателей от плановых
|  |  | начало (мес./год) | окончание (мес./год) |  | план *** |  | факт
[6 empty] | период t (отчетный период) (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | период t (отчетный период) (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) |  |  | период t (отчетный период), % |  | с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11
|  | Проект 1, | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 1170305.236 | 1170305.236 | 277075.7428 | 277075.7428 |  |  | -76.32% |  | -76.32%
в том числе:
|  | - за счет собственных средств организации; | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 1170305.236 | 1170305.236 | 277075.7428 | 277075.7428
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
Проект 2,
в том числе:
- за счет собственных средств организации;
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.
____*_Приводятся сведения на очередной период (период t).
___**_В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.
__***_В текущих ценах.
Note on DD11: Ивчук Евгения: по аудированной отчетности